## Biểu 01
BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số 91/CV-PDT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Đơn vị thực hiện (chủ đầu tư) | Chuyển nguồn từ năm 2022, năm 2023 sang 2024 |  |  | Kế hoạch giao năm 2024 |  |  |  | Kinh phí giải ngân đến 07/6/2024 | [6 empty] | Ghi chú
|  |  | Tổng cộng | Sự nghiệp | Đầu tư | Tổng cộng | Sự nghiệp | Đầu tư | Nguồn NSĐP | Kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022, năm 2023 sang năm 2024 |  |  | Kinh phí năm 2024
[10 empty] | Tổng cộng | Sự nghiệp | Đầu tư | Tổng cộng | Sự nghiệp | Đầu tư | Nguồn NSĐP
1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16+17 | 15 | 16 | 17 | 18
Huyện Phong Thổ
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
1 | Hỗ trợ đất ở | UBND các xã
2 | Hỗ trợ nhà ở | UBND các xã
3 | Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề
| Hỗ trợ đất sản xuất | UBND các xã
| Hỗ trợ chuyển đổi nghề | Phòng Dân tộc
4 | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt
| Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | Phòng Dân tộc
| Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung | Ban QLDA huyện
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | Ban QLDA huyện
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
III.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển KT nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | Ban QLRPH
III.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | Trung tâm DVNN | [9 empty] | 0
| Nội dung 1 + 3 : Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | Trung tâm DVNN
| Nội dung 2: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý | UBND xã Mồ Sì San
* | Nguồn đầu tư
- | Đường vùng dược liệu xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ | Ban QLDA huyện
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực công tác dân tộc
* | Nguồn đầu tư | Ban QLDA huyện
* | Nguồn sự nghiệp thực hiện tiểu dự án 1
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | xã Mồ Sì San
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | Xã Pa Vây Sử
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | Xã Bản Lang
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN | Xã Nậm Xe
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất Itrọng nguồn nhân lực
V.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS
* | Nguồn đầu tư | Ban QLDA huyện
* | Nguồn sự nghiệp | Phòng GD&ĐT
V.2 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN | Phòng Nội vụ
- | Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
V.3 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN
* | Cấp huyện thực hiện
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | Trung tâm GDNN - GDTX
- | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | Phòng LĐTB và XH
* | Cấp xã thực hiện
| Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN | UBND các xã
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
* | Cấp huyện thực hiện
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | Ban QLDA huyện
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hỗ trợ trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Phòng Văn hóa - TT
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số) | TT Văn hóa, TT và Truyền thông
* | Cấp xã thực hiện
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | UBND xã Sin Suối Hồ
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | UBND xã Nậm Xe
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | UBND xã Lản Nhì Thàng
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | UBND xã Vàng Ma Chải
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn | UBND xã Sì Lở Lầu
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
* | Cấp huyện thực hiện
| Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuân mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em | Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
| Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuân mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em:Thực hiện các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em | Trung tâm VHTT&TT
| Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ trẻ em: Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS | Phòng LĐ-TB&XH
* | Cấp xã thực hiện
| Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | UBND các xã
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
IX.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | Phòng Dân tộc
IX.2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN
- | Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN | Phòng Dân tộc
- | Truyền thông, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ | Phòng Tư pháp
- | Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép+ duy trì và triển khai mô hình tại các xã/huyện/trường có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao | Trung tâm y tế
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS &MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
X.1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò vủa NCUT; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&N giai đoạn 2021-2030
- | Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò vủa NCUT; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&N giai đoạn 2021-2030 | Phòng Dân tộc
- | Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS | Phòng Tư pháp
- | Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, giao lưu đối với lực lượng cốt cán và người uy tín | Công an huyện
X.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | Phòng Dân tộc

## Vốn đầu tư 2024 (hidden)
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN | [6 empty] | 91830
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT- XH VÙNG ĐBDTTS& MN VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo số 77/BC-PDT ngày 17 tháng 05 năm 2024 của phòng Dân tộc huyện Phong Thổ)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Nội dung | Đơn vị thực hiện ( chủ đầu tư) | Địa điểm xây dựng | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2024 đến thời điểm BC | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi |  |  | 68609 | 15270.757 |  |  | 22.26%
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  | 2837
1 | Hỗ trợ nhà ở |  |  | 1520
|  | UBND xã Mồ Sì San |  | 200
|  | UBND xã Dào San |  | 560
|  | UBND xã Hoang Thèn |  | 560
|  | UBND xã Sin Suối Hồ |  | 200
2 | Hỗ trợ đất sản xuất |  |  | 1317 |  | Chưa phân bổ chi tiết
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | BQLDA |  | 11749 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 9000 | 0
1 | Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng thiên tai bản Căn Câu - xã Sin Suối Hồ |  | Xã Sin Suối Hồ | 9000
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 2749 | 0
2 | Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản Mán Tiển) xã Bản Lang |  | xã Bản Lang | 2749
III | Dự án 3 - Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý |  |  | 1760 | 0
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 1760 | 0
3 | Đường vùng dược liệu xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ |  | xã Sì Lở Lầu | 1760
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi | BQLDA |  | 46855 | 11738.659
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 29550 | 9944.596
4 | Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Hợp I - Sì Phài và đường Dền Thàng B - Sểnh Sảng B, xã Dào San |  | Xã Dào San | 2000 | 1494.109
5 | Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Từ bản Pà Chải đến Hoàng Liên Sơn 1 và đường từ bản Van Hồ 2 đến bản Nậm Xe, xã Nậm Xe |  | Xã Nậm Xe | 6000 | 2033.621
6 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Lùng Than đến Trung tâm xã Mù Sang |  | Xã Mù Sang | 4250 | 2737.279
7 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Sàng Sang 2 đến Trung tâm xã Mù Sang |  | Xã Mù Sang | 2000
8 | Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Tỉnh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung và đường từ bản Bản Lang 2 - khu sản xuất Vàng Ý Chí - bản Sàng Giang, xã Bản Lang |  | Xã Bản Lang | 5400 | 2186.16
9 | Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ và đường đi bản Séo Xiên Pho (nhóm 2), xã Lản Nhì Thàng |  | Xã Sin Suối Hồ và xã Lản Nhì Thàng | 2500 | 800.039
10 | Nâng cấp đường GTNT Ma Ly Pho - Hùng Pèng |  | Xã Ma Li Pho | 2000 | 576.926
11 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Nậm Xe |  | Xã Nậm Xe | 3000
12 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Hoang Thèn |  | Xã Hoang Thèn | 2400 | 116.462
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 13705 | 349.355
13 | Đường điện sinh hoạt các bản: Nà Giang, Má Nghé, bản Pho, Bản Lang 2, Nà Cúng |  | Xã Bản Lang | 950 | 349.355
14 | Nâng cấp, cải tạo các công trình đường GTNT: Bản Khoa San; đường ra khu sản xuất bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải |  | xã Vàng Ma Chải | 3500
15 | Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã từ bản Nậm Cáy đến trung tâm xã Mù Sang - bản Sin Cai |  | Xã Mù Sang | 9055
16 | Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Vàng Bâu, Nà Củng, Huổi Sen và bản Phiêng Đanh |  | xã Mường So | 200
| Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  | 3600 | 1444.708
17 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông đến trung tâm xã Tung Qua Lìn |  | Xã Tung Qua Lìn | 485
18 | Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT bản Pờ Xa |  | Xã Pa Vây Sử | 100 | 90.458
19 | Sửa chữa hệ thống kênh mương bản Lả Nhì Thàng |  | Xã Sì Lở Lầu | 450 | 275.084
20 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Mồ Sì San |  | Xã Mồ Sì San | 652 | 440.726
21 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Tung Qua Lìn |  | Xã Tung Qua Lìn | 450 | 254.539
22 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Sin Suối Hồ |  | Xã Sin Suối Hồ | 598
23 | Kéo điện khu vực giãn dân bản Hoang Thèn |  | Xã Hoang Thèn | 100 | 65
24 | Kéo điện khu vực giãn dân bản Xin Chải - Mó nước bản Xin Chải |  | Xã Hoang Thèn | 100 | 62
25 | Trạm biến áp tại điểm trên bản Nhóm 1 |  | xã Vàng Ma Chải | 124 | 87.687
26 | Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia đình các bản Mù Sang, Sin Chải và Lảng Than |  | xã Vàng Ma Chải | 176 | 114.457
27 | Chợ Sì Lở Lầu |  | xã Sì Lở Lầu | 100 | 54.757
28 | Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã Pa Vây Sử |  | Xã Pa Vây Sử | 265
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | BQLDA |  | 4487 | 3486.098
| Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  |  | 4487 | 3486.098
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  | 4231 | 3472.203
29 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải |  | Xã Vàng Ma Chải | 1431 | 1406.732
30 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang |  | Xã Mù Sang | 1000 | 966.638
31 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS Số 2 Bản Lang |  | Xã Bản Lang | 1800 | 1098.833
| Các dự án chuyển tiếp |  |  | 256 | 13.895
32 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu |  | xã Lản Nhì Thàng | 256 | 13.895
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  | 921 | 46
A | Các dự án chuyển tiếp |  |  | 189
| Nhà văn hóa bản Sàng Mà Pho | UBND xã Sin Suối Hồ |  | 63
| Xây mới NVH bản Van Hồ 1 | UBND xã Nậm Xe |  | 63
| NVH bản Lản Nhì Thàng | UBND xã Lản Nhì Thàng |  | 63
B | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  | 46
33 | Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp | BQLDA | Xã Sin Suối Hồ | 162 | 45.585
C | Phân bổ chi tiết sau |  |  | 570 |  | phân bổ chi tiết sau