## Phuluc2
Tên cơ quan báo cáo
Phụ lục 2.1
KẾT QUẢ SỬ DỤNG, GIẢI NGÂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, ĐỀ XUẤT NĂM 2025
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Dự án thành phần/ nội dung hoạt động | Kế hoạch nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền giao, thông báo | [6 empty] | Kết quả bố trí, sử dụng, giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình đến năm 2024 | [35 empty] | Dự kiến nhu cầu năm 2025 | [5 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Kế hoạch, dự toán vốn CTMTQG giai đoạn 2021-2023 | [23 empty] | Kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2024
[9 empty] | Tổng cộng giai đoạn 2021-2023 | [5 empty] | Đã giải ngân đến hết 31/01/2024 | [5 empty] | Đã làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 theo quy định tại các Nghị quyết số 104/2023/QH15; số 108/2023/QH15 | [5 empty] | Kết quả giải ngân vốn đã làm thủ tục kéo dài sang năm 2024 trong 6 tháng đầu năm 2024 | [5 empty] | Tổng cộng năm 2024 | [5 empty] | Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm | [5 empty] | Tổng nhu cầu
|  | Tổng cộng | Trong đó: | [5 empty] | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó:
|  |  | KHĐTC nguồn NSNN |  |  |  | Thông báo vốn SN |  |  | NSNN | [5 empty] | NSNN | [5 empty] | NSNN | [5 empty] | NSNN | [5 empty] | NSNN | [5 empty] | NSNN | [5 empty] | NSNN
|  |  | NSTW |  |  | NSĐP | NSTW | NSĐP |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP |  |  | NSTW |  |  | NSĐP
|  |  | Tổng | Trong đó: | [5 empty] | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN |  | ĐTPT |  | SN | ĐTPT | SN
|  |  |  | Trong nước | Ngoài nước |  |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước |  |  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước
TỔNG CỘNG
A | CTMTQG... (1)
I | Dự án thành phần/ nội dung hoạt động:…
1 | Tiểu dự án, nội dung hoạt động:…
,,,
B | CTMTQG... (1)
I | Dự án thành phần/ nội dung hoạt động:…
1 | Tiểu dự án, nội dung hoạt động:…
,,,
Ghi chú:
(1): Tên Chương trình mục tiêu quốc gia.

## Phuluc3
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
Phụ lục 3.1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
STT | Chương trình | Đơn vị tính | Mục tiêu năm 2024 được cấp có thẩm quyền giao | Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 |  | Đề xuất năm 2025
|  |  |  | 06 tháng đầu năm | Ước cả năm
Dự kiến kế hoạch 2016 - 2020(2)
I | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA… (1)
1 | Mục tiêu 1:…
…
II | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA… (1)
1 | Mục tiêu 1:…
…
III | …
…
Ghi chú:
(1): Tên Chương trình mục tiêu quốc gia.

## Phuluc4
Tên cơ quan báo cáo
Phụ lục 4.1
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024, DỰ KIẾN NĂM 2025
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền |  |  |  |  | Vốn đã bố trí lũy kế đến hết năm 2023 (nếu có) và kết quả thực hiện | [11 empty] | Thực hiện kế hoạch vốn năm 2024 | [5 empty] | Dự kiến nhu cầu vốn bố trí năm 2025 |  |  | Ghi chú
[22 empty] | Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 |  |  | Kết quả giải ngân đến 30/6/2024
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Vốn đã bố trí lũy kế đến hết năm 2023 (nếu có) |  |  | Kết quả giải ngân đến hết 31/01/2024 (nếu có) |  |  | Số vốn đã làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 theo các NQ 104/2023/QH15, NQ 108/2023/QH15 (nếu có) |  |  | Kết quả giải ngân số vốn đã làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024 (nếu có) trong 6 tháng đầu năm 2024 |  |  | Chi tiết |  |  | Chi tiết |  |  | Chi tiết
[6 empty] | Tổng | Ngân sách nhà nước |  | Nguồn huy động (nếu có) | Tổng | Ngân sách nhà nước |  | Tổng | Ngân sách nhà nước |  | Tổng | Ngân sách nhà nước |  | Tổng | Ngân sách nhà nước |  | Tổng cộng | NSTW | NSĐP | Tổng cộng | NSTW | NSĐP | Tổng cộng | NSTW | NSĐP
[7 empty] | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP |  | NSTW | NSĐP
TỔNG SỐ
I | CTMTQG… (1)
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù (Theo thứ tự các dự án khởi công 2022 đưa lên trước, tiếp theo đến các dự án khởi công năm 2023, các dự án khởi công năm 2024 và các dự án khởi công năm 2025
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất…
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất…
…
II | CTMTQG… (1)
1 | Dự án áp dụng cơ chế đặc thù
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất...
…
2 | Dự án đầu tư thông thường
(1) | Dự án đầu tư thứ nhất...
…
III | …
…
Ghi chú:
(1): Tên Chương trình mục tiêu quốc gia.